## THĐT
PHỤ LỤC II. TIẾN ĐỘ THI CÔNG VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN (Kèm theo Thông báo số ngày tháng năm 2026 của Văn phòng Chính phủ)
#DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | Đơn vị tính: tỷ đồng
STT | Tên dự án/Dự án TP | Địa điểm | Cơ quan chủ quản | Về tiến độ thực hiện | [5 empty] | Về giải ngân (tỷ đồng) | [5 empty] | Số, ngày văn bản địa phương gửi báo cáo | Đánh giá tiến độ thực hiện
|  |  |  | Tiến độ theo dự án | Tiến độ theo hợp đồng | Dự kiến thời điểm hoàn thành | Lũy kế giá trị thực hiện theo kế hoạch | Lũy kế giá trị thực hiện thực tế | Đánh giá tiến độ so với kế hoạch | Vốn bố trí năm 2026 | Kế hoạch giải ngân năm 2026 đến nay | Lũy kế thực tế giải ngân 2026 đến nay | Tỷ lệ giải ngân trong năm 2026 | Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch | Đánh giá giải ngân so với kế hoạch
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |  | (16) | (14)
1 | Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột | (3): Khánh Hòa, Đắk Lắk
- | Dự án TP 1 |  | UBND tỉnh Khánh Hòa | Cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027 | Hợp đồng tháng 7/2026, đang gia hạn đến tháng 9/2026 | Trong năm 2026 | 3307 | 3182 | 96.22% | 1355 |  | 223 | 16.46% |  |  | Văn bản số 2226/BC-DANNGT ngày 24/6/2026 và số 2169/DANNGT-KTTĐ ngày 19/6/2026 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa | - Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng. - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với tỷ lệ bình quân cả nước (khoảng 25,7% theo số liệu công bố trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ). Báo cáo của địa phương chưa có kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng.
- | Dự án TP 2 |  | Ban QLDA đường sắt - Bộ Xây dựng |  | tháng 7/2027 | Trong năm 2026 | 6674 | 5984 | 89.66% | 3366 | 664.84 | 133 | 3.951% | 20% |  | Văn bản số 2009/BC-BQLDAĐS ngày 5/6/2026 của Ban QLDA Đường sắt và số 1757/BQLDAĐS-KHTH ngày 21/5/2026 | - Tiến độ thi công so với hợp đồng cơ bản đáp ứng. - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với tỷ lệ bình quân cả nước.
|  | (9): 2319.36; (10): 276.7; (11): 133; (12): 5.734%; (13): 48.07% |  | Văn bản số 1757/BQLDAĐS-KHTH ngày 21/5/2026 của Ban QLDA Đường sắt xin giảm kế hoạch vốn
- | Dự án TP 3 |  | UBND tỉnh Đắk Lắk |  | Tháng 9/2026 | Tháng 9/2026 | 4251 | 4155 | 97.74% | 1749 |  | 249.5 | 14.27% |  |  | Văn bản số 258/BC-UBND ngày 25/6/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo số 146/BC-BQLDAGTNN ngày 29/6/2026 của Ban QLDA đầu tư XDCT giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk | - Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng nhưng chậm so với cam kết hoàn thành vào cuối năm 2025. - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với tỷ lệ bình quân cả nước. Báo cáo của địa phương chưa có kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng.
2 | Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng | (3): An Giang, Cần Thơ
- | Dự án TP 1 |  | UBND tỉnh An Giang | Từ năm 2022-2027 | Tháng 2/2027 | Tháng 2/2027 | 6444 | 6444 | 100% | 2749 |  | 179 | 6.511% |  |  | Văn bản số 2892/BQLDA-QLCL ngày 23/6/2026 của Ban quản lý dự án tỉnh An Giang. | Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng (phần lớn nền đường đang trong giai đoạn gia tải chờ lún). - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với bình quân cả nước. Lý do: mặc dù khối lượng thực tế thi công cơ bản đáp ứng kế hoạch nhưng giá trị thanh toán đã đạt gần 80% giá trị hợp đồng nên theo quy định, Chủ đầu tư đang thực hiện thu hồi giá trị đã tạm ứng cho nhà thầu; do vậy giá trị giải ngân trong kỳ còn thấp.
- | Dự án TP 2 |  | UBND thành phố Cần Thơ |  | Tháng 11/2027 | Tháng 11/2027 | 4269.7674 | 3672 | 86% | 542 |  | 379.7 | 70.06% |  |  | Báo cáo số 359/BC-BQLDA ngày 24/6/2026 của Ban QLDA ĐTXD CT GT & NN TP Cần Thơ; Báo cáo số 398/BC-SXD ngày 24/6/2026 của Sở Xây dựng TP Cần Thơ | - Tiến độ thi công chậm so với kế hoạch (do phần lớn nền đường đang trong giai đoạn gia tải chờ lún và thiếu cát đắp nền). - Tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước.
- | Dự án TP 3 |  |  |  | Tháng 9/2027 | Tháng 9/2027 | 3867.5455 | 3403.44 | 88% | 1167 |  | 159.778 | 13.69% |  |  |  | - Tiến độ thi công chậm so với kế hoạch (do phần lớn nền đường đang trong giai đoạn gia tải chờ lún). - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với bình quân cả nước (do phần lớn nền đường đang trong giai đoạn gia tải chờ lún).
- | Dự án TP 4 |  |  |  | 2027-04-01 | Tháng 11/2027 | 5033.3333 | 4379 | 87% | 2054 |  | 264 | 12.85% |  |  |  | - Tiến độ thi công chậm so với kế hoạch (do một phần nền đường đang trong giai đoạn gia tải chờ lún; dự án thiếu khoảng 2,5 triệu m3 cát đắp gia tải nền đường). - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân cả nước (do một phần nền đường đang trong giai đoạn gia tải chờ lún và thiếu cát đắp gia tải nền đường).
3 | Vành đai 4 Hà Nội | (3): Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh
- | Dự án TP 2.1 |  | UBND thành phố Hà Nội | Cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027 | Tháng 9/2026 | Tháng 9/2026 | 3882.978 | 3650 | 94% | 350 |  | 255.08 | 72.88% |  |  | Văn bản số 3112/UBND-ĐT ngày 29/6/2026 của UBND thành phố Hà Nội | - Tiến độ thi công: cơ bản đáp ứng. - Tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước
- | Dự án TP 3 |  |  |  | Tháng 12/2027 | Tháng 12/2027 | 8868.141 | 8508.982 | 95.95% | 2625.759 |  | 2269.6 | 86.44% |  |  | Văn bản số 3112/UBND-ĐT ngày 29/6/2026 của UBND thành phố Hà Nội | - Tiến độ thi công: cơ bản đáp ứng. - Tỷ lệ giải ngân cao hơn Tỷ lệ bình quân của cả nước
- | Dự án TP 2.2 |  | UBND tỉnh Hưng Yên |  | Năm 2026 | Năm 2026 | 1186 | 965 | 81.37% | 334.55 |  | 1.912 | 0.5715% |  |  | Báo cáo số 515/BC-SXD ngày 24/6/2026 của Sở Xây dựng Hưng Yên báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 kết quả thực hiện, triển khai các dự án trọng điểm thuộc các Ban chỉ đạo | - Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng. - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân cả nước
- | Dự án TP 1.3 | (4): UBND tỉnh Bắc Ninh; (7): Cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2025, hiện còn một số vị trí di chuyển công trình ngầm nổi, đất đám mạ giao trái thẩm quyền và phá dỡ nhà dân, trạm bơm đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026.; (9): 14.7; (11): 11.9; (12): 80.95%
- | Dự án TP 2.3 |  |  |  | Năm 2026 | Năm 2026 | 1499.72 | 1124.79 | 75% | 100 |  | 42.61 | 42.61% |  |  | Báo cáo số 1357/BC-BDA ngày 29/6/2026 của Ban QLDA GT và NN số 2 (báo cáo của Chủ đầu tư) | - Tiến độ thi công có nguy cơ chậm - Tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước
4 | Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh | [14 empty] | VB số 5798/BQLDAGT-VĐ3 ngày 24/6/2026 của Ban Giao thông HCM
- | Dự án TP 1 | Thành phố Hồ Chí Minh | UBND thành phố Hồ Chí Minh | Cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026 | 31/12/2026 | Trong năm 2026 | 13720 | 12942 | 94.33% | 3927 |  | 773 | 19.68% |  |  |  | - Dự án có KH hoàn thành năm 2025 nhưng chậm tiến độ, phải kéo dài sang năm 2026. - Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng kế hoạch năm 2026. - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân của cả nước.
| Dự án TP 2 (GPMB) | (3): Thành phố Hồ Chí Minh; (4): UBND thành phố Hồ Chí Minh; (9): 30; (11): 10; (12): 33.33% |  |  | - Tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước.
- | Dự án TP 3 | Tỉnh Đồng Nai | UBND tỉnh Đồng Nai |  | 19/12/2026 |  | 1359 | 1359 | 100% | 400 |  | 140 | 35% |  |  |  | - Dự án có KH hoàn thành năm 2025 nhưng chậm tiến độ, phải kéo dài sang năm 2026. - Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng kế hoạch năm 2026. - Tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước.
| Dự án TP 4 (GPMB) | (3): Tỉnh Đồng Nai; (4): UBND tỉnh Đồng Nai; (9): 10; (11): 4; (12): 40% |  |  | - Tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước.
- | Dự án TP 5 | Thành phố Hồ Chí Minh | UBND thành phố Hồ Chí Minh |  | 31/12/2026 |  | 3399 | 3152 | 92.73% | 1345 |  | 90 | 6.691% |  |  |  | - Dự án có KH hoàn thành năm 2025 nhưng chậm tiến độ, phải kéo dài sang năm 2026. - Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng kế hoạch năm 2026. - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân của cả nước.
| Dự án TP 6 (GPMB) | (3): Thành phố Hồ Chí Minh; (4): UBND thành phố Hồ Chí Minh; (9): 541; (11): 0; (12): 0% |  |  | - Nguồn vốn bố trí năm 2026 để xây khu tái định cư chưa giải ngân.
- | Dự án TP 7 | Tỉnh Tây Ninh | UBND tỉnh Tây Ninh |  | 09/11/2026 |  | 1761 | 1742 | 98.92% | 621 |  | 98 | 15.78% |  |  |  | - Dự án có KH hoàn thành năm 2025 nhưng chậm tiến độ, phải kéo dài sang năm 2026. - Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng kế hoạch năm 2026. - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân của cả nước.
| Dự án TP 8 (GPMB) | (3): Tỉnh Tây Ninh; (4): UBND tỉnh Tây Ninh; (9): 40; (11): 0; (12): 0% |  |  | - Phần vốn GPMB giữ lại phục vụ quyết toán được điều chuyển từ năm 2025 sang 2026
5 | Dự án ĐTXD tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu | Phú Thọ | UBND tỉnh Phú Thọ | Tháng 12/2028 | 28/12/2028 | Tháng 12/2027 | 1895 | 1895 | 100% | 100 | 100 | 93.868 | 93.87% | 93.87% |  | - Văn bản số 224/BC-UBND ngày 25/6/2026; - Văn bản số 3170/BQL-KHTH ngày 26/6/2026 của Ban QLDA Khu vực Hòa Bình. | - Tiến độ thi công đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. - Tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước.
6 | Dự án ĐTXD tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu | (3): Sơn La
- | Dự án TP 1 + 2 (GPMB) |  | UBND tỉnh Sơn La | Năm 2027 |  |  |  |  | UBND tỉnh Sơn La đánh giá DATP 1 chậm; DATP 2 đã hoàn thành | 133.834 | 113.994 | 113.994 | 85.18% | 100% |  | - Văn bản số 424/BC-UBND ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh Sơn La; - Số 629/BC-SXD ngày 14/6/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La; | - Tiến độ GPMB: + Dự án thành phần 1: Chậm tiến độ bàn giao mặt bằng bãi thải, đường công vụ và điểm tái định cư. + Dự án TP 2: Đã hòa thành. - Tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước.
- | Dự án TP 3 |  |  | Năm 2028 | Tháng 02/2028 | 12/2027 | 345 | 302.016 | 87.54% | 36.688 | 36.688 | 36.688 | 100% | 100% |  | - Văn bản số 424/BC-UBND ngày 26/6/2026; - Văn bản số 146/BC-BQLDA ngày 26/6/2026. | - Tiến độ thi công các gói thầu xây lắp còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra. - Tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước.
7 | Dự án ĐTXD tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh | (3): Cao Bằng, Lạng Sơn; (4): UBND tỉnh Cao Bằng; (9): 862.196; (10): 404.607; (11): 544.351; (12): 63.14%; (13): 134.5% |  | Báo cáo số 2144/BC-UBND ngày 24/6/2026 của UBND tỉnh Cao Bằng | - Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng - Tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước
| Giai đoạn 1 | (5): Năm 2026; (6): 2026-12-01; (7): 2026-12-01; (8): 8679; (9): 8679; (8): 100%
| Giai đoạn 2 | (5): Năm 2028; (6): Tháng 02/2028; (7): Tháng 02/2028; (8): 540.1; (9): 540.1; (8): 100%
8 | Dự án ĐTXD tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn | Lạng Sơn | UBND tỉnh Lạng Sơn | Năm 2026 | Tháng 12/2026 | Dự kiến hoàn thành tháng 12/2026 | 6097.9317 | 6014.39 | 98.63% | 767.275 | 614.0617 | 612.15 | 79.78% | 99.69% |  | Số 402/BC-UBND ngày 25/6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn và số 1842/BC-BQLDA ngày 24/6/2026 của Ban QLDA ĐTXD tỉnh Lạng Sơn | - Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng. - Tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước.
9 | Cao tốc Hài Phòng - Ninh Bình đoạn qua Hải Phòng (gồm 3 DATP) | Hải Phòng | UBND thành phố Hải Phòng | Năm 2028 | Tháng 4/2028 | Tháng 12/2028 | 30.5 | 30.5 | mới khởi công 01/3 DATP từ tháng 05/2026 | 2000 |  | 542 | 27.1% |  |  | VB 950/BQL-PTDA ngày 26/6/2026 | - Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng kế hoạch (mới khởi công 01/3 DATP từ tháng 05/2026, 01 DATP đang phê duyệt thiết kế, 01 DATP đang phê duyệt chủ trương). - Tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước.
10 | Cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình đoạn qua Thái Bình, Nam Định (PPP) | Hưng Yên, Ninh Bình | UBND tỉnh Hưng Yên | Tháng 03/2028 | Tháng 12/2027 | Tháng 03/2028 | 4973 | 1470 | 29.56% | 6820.668 | 1548.69 | 1233 | 18.08% | 79.62% |  | - Giá trị thực hiện theo kế hoạch theo Văn bản số 195/CV-NTE-KHTH ngày 09/02/2026 của DNDA. - Kế hoạch giải ngân theo Văn bản số 15/KH-BQLDA2 ngày 29/4/2026 của Ban QLDA ĐTXD số 2. - Báo cáo Sở Xây dựng Hưng Yên gửi Bộ Xây dựng tại Văn bản số 515/BC-SXD ngày 24/6/2026 (không báo cáo giá trị sản lượng và giá trị giải ngân). - Số liệu giải ngân theo Văn bản số 301/BC-BQLDDA ngày 25/6/2026 của Ban QLDA ĐTXD số 2 gửi Sở Tài chính. | - Tiến độ thực hiện: Chậm so với kế hoạch tại Văn bản số 195/CV-NTE-KHTH ngày 09/02/2026 (do thiếu nguồn vật liệu đắp). - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân cả nước (chậm so với kế hoạch tại Văn bản số 15/KH-BQLDA2 ngày 29/4/2026 của Ban QLDA ĐTXD số 2).
11 | Cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình đoạn qua Ninh Bình | Ninh Bình | UBND tỉnh Ninh Bình | Tháng 12/2026 | 31/12/2026 | 31/12/2026 |  | 1727 |  | 2773.908 |  | 532.48 | 19.2% |  |  | - Văn bản số 6324/BC-SXD ngày 24/6/2026 gửi Bộ Xây dựng vad UBND tỉnh Ninh Bình; - Văn bản số 397/BC-BQL ngày 26/6/2026. | - Tiến độ thi công một số hạng mục còn chậm so với kế hoạch. - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân cả nước.
12 | Cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa
- | Dự án TP 1 (PPP) | (3): Đồng Nai, Lâm Đồng; (4): UBND tỉnh Đổng Nai; (5): Hoàn thành năm 2027; (6): Hoàn thành năm 2027; (7): Hoàn thành năm 2028; (8): Dự án khởi công tháng 08/2025. Chưa tổ chức thi công.; (9): 3421 |  | VB số 2515/SXD-QLHTKT ngày 22/6/2026 của Sở XD Đồng Nai | - Tiến độ triển khai thực hiện dự án chậm. - GPMB nằm trong 2 dự án thành phần: DATP4 (Lâm Đồng) đã chi trả 15,12% diện tích; DATP5 (Đồng Nai) chi trả đạt 90% diện tích. Vốn bố trí cho công tác GPMB năm 2026 sử dụng Ngân sách địa phương. - Nguồn vốn bố trí năm 2026 cho xây dựng DATP1 chưa được giải ngân. Do tác động của biến động giá ảnh hưởng đến phương án tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 11/6/2026 báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét, trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư.
- | Dự án TP 2 | (4): UBND tỉnh Lâm Đồng; (13): #DIV/0!
- | Dự án TP 3 | (4): UBND tỉnh Đổng Nai; (13): #DIV/0!
- | Dự án TP 4 | (4): UBND tỉnh Lâm Đồng; (13): #DIV/0!
- | Dự án TP 5 | (4): UBND tỉnh Đổng Nai; (13): #DIV/0!
13 | Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài | (3): Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh; (9): 1489; (10): 148; (11): 13.23; (12): 0.8885%; (13): 8.939%
- | Dự án TP 1 (đường cao tốc) | (4): UBND thành phố Hồ Chí Minh; (8): Dự án chưa khởi công; (9): 478; (11): 0.16; (12): 0.03347% |  | số 4908/BQLDAGT-DA5 ngày 03/6/2026 của Ban QLDA ĐTXD CTGT | Tỷ lệ giải ngân thấp do Dự án chưa khởi công (đang lựa chọn nhà đầu tư).
- | Dự án TP 2 (đường gom, cầu vượt ngang) |  |  | Từ năm 2026-2028 | Năm 2028 | Năm 2028 |  | Chủ yếu san gạt mặt bằng | Dự án khởi công tháng 12/2025. Tiến độ chậm | 734 |  | 13.07 | 1.781% |  |  | số 4908/BQLDAGT-DA5 ngày 03/6/2026 của Ban QLDA ĐTXD CTGT | - Tiến độ thi công chậm do: dự án gồm 03 gói thầu, mới lựa chọn nhà thầu 01/03 gói thầu; mặt bằng bàn giao còn chậm) - Tỷ lệ giải ngân thấp so với bình quân cả nước (do: dự án gồm 03 gói thầu, mới lựa chọn nhà thầu 01/03 gói thầu; mặt bằng bàn giao còn chậm).
- | Dự án TP 3 |  |  | Từ năm 2026-2028 | Năm 2028 | Năm 2028 |  |  |  | 213 | 84 | 0 | 0% | 0% |  |  | Chậm so với kế hoạch do đang chờ hoàn thiện thủ tục điều chỉnh TMĐT dự án GPMB
- | Dự án TP 4 |  | UBND tỉnh Tây Ninh | Từ năm 2024-2027 | Năm 2027 | Năm 2027 |  |  |  | 64 | 64 | 0 | 0% | 0% |  |  | Chậm so với kế hoạch do Chủ đầu tư đang làm thủ tục điều chỉnh dự án.
14 | Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Chơn Thành | (3): TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai; (4): UBND thành phố Hồ Chí Minh; (5): Hoàn thành năm 2027; (6): Hoàn thành năm 2027; (7): Hoàn thành năm 2027; (8): Dự án khởi công tháng 02/2025. DNDA chủ yếu mới san gạt mặt bằng.; (9): 1031 |  | VB số 4909/BQLDAGT-DA5 ngày 03/6/2026 của Ban GT HCM, QĐ số 3828/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn | - Tiến độ triển khai thực hiện dự án chậm. - Ngân sách Nhà nước chỉ tham gia phần vốn cho GPMB, nguồn vốn bố trí năm 2026 chưa được giải ngân. Khối lượng GPMB đã tập trung chủ yếu năm 2025 (năm 2025 đạt 5.918/6.690 tỷ đạt 88%). Ngày 26/6/2026, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 3828/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 cho dự án từ 1.870 tỷ thành 1.031 tỷ đồng.
15 | Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang | Tuyên Quang | UBND tỉnh Tuyên Quang | tháng 7/2027 | Dự kiến tháng 10/2026, quy mô 04 làn xe đoạn Km0+00 - Km2+715, Km10+815 - Km12+500 và quy mô 02 làn xe đoạn Km12+500 - Km77+00. Đối với đoạn 8,1km bổ sung (Km2+715 - Km10+815) quy mô 04 làn xe dự kiến hoàn thành tháng 7/2027 |  | 4343.983 | 4079 | 93.9% | 2100.97 | 512.495 | 430.245 | 20.48% | 83.95% | 0.0476% | 162/BC-UBND ngày 26/6/2026 | - Dự án có kế hoạch hoàn thành giai đoạn 1 năm 2025 nhưng chưa hoàn thành. - Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng theo kế hoạch điều chỉnh. - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với bình quân cả nước và chậm so với kế hoạch giải ngân dự án theo văn bản số 207/KH-UBND ngày 02/6/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang.
16 | Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang | Tuyên Quang (trước đây là Hà Giang) | UBND tỉnh Tuyên Quang (trước đây là UBND tỉnh Hà Giang) | Năm 2026 | Tháng 12/2026 | Dự kiến hoàn thành tháng 12/2026 | 2466.4634 | 2427 | 98.4% | 2038.365 | 371.239 | 405.652 | 19.9% | 109.3% | 0.04906% | 162/BC-UBND ngày 26/6/2026 | - Dự án có kế hoạch hoàn thành giai đoạn 1 năm 2025 nhưng chưa hoàn thành. - Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng theo KH điều chỉnh - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với bình quân cả nước, đáp ứng kế hoạch theo VB số 207/KH-UBND ngày 02/6/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang.
17 | Dầu Giây - Tân Phú | Đồng Nai | Bộ Xây dựng | Năm 2027 | Năm 2027 | Năm 2027 |  |  | Dự án khởi công tháng 8/2025. DNDA chủ yếu mới san gạt mặt bằng, đúc cấu kiện và bắt đầu thi công khoan cọc một số cầu, | 846 | 637.6 | 638 | 75.41% | 100.1% |  | Văn bản số 132/TTPTQĐ.CNXL ngày 08/6/2026; Văn bản số 115/TTPTQĐ.CNĐQ ngày 02/6/2026; Văn bản số 696A/BQL ngày 5/6/2026 và Văn bản số 738/TTPTQĐ.CNTN ngày 5/6/2026 của địa phương | - Dự án khởi công từ tháng 8/2025, tiến độ triển khai dự án chậm. Từ tháng 4/2026 mới bắt đầu được nhận bàn giao mặt bằng, hiện nay GPMB đạt khoảng 50% theo chiều dài tuyến. - Ngân sách Nhà nước chỉ tham gia phần vốn cho GPMB, tỷ lệ giải ngân cao hơn so với tỷ lệ trung bình cả nước.
18 | Tân Phú - Bảo Lộc | (3): Lâm Đồng; (4): UBND tỉnh Lâm Đồng; (5): Hoàn thành đưa vào khai thác Quý IV năm 2027; (6): Quý IV/2027; (7): Quý IV/2027; (8): Dự án khởi công tháng 12/2025. Dự kiến sẽ bắt đầu triển khai thi công vào tháng 7/2026,; (11): 238.69 |  | Báo cáo số 5523/SXD-QLHT ngày 24/6/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng. Văn bản số 10146/UBND-XDCT ngày 29/6/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng. | - Dự án khởi công từ tháng 12/2025, tiến độ triển khai dự án chậm. Vốn Ngân sách Nhà nước bao gồm GPMB và hỗ trợ xây dựng công trình. - Theo báo cáo của Tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026 đã giải ngân 238,69 tỷ đồng (từ nguồn vốn năm 2025 chuyển sang 2026). Do tỉnh Lâm Đồng ưu tiên giải ngân nguồn vốn địa phương 946,457/1.186,287 tỷ đồng, nên việc giải ngân nguồn vốn Trung ương mới đạt khoảng 16,2%. Kế hoạch vốn Trung ương bố trí của năm 2025 chuyển sang còn lại và bố trí trong năm 2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung giải ngân trong 6 tháng cuối năm 2026. - Báo cáo của Tỉnh chưa có số liệu về nguồn vốn năm 2026 bố trí cho dự án.
19 | Bảo Lộc - Liên Khương | (3): Lâm Đồng; (4): UBND tỉnh Lâm Đồng; (5): Hoàn thành đưa vào khai thác Quý IV năm 2027; (6): Quý IV/2027; (7): Quý IV/2027; (8): Dự án khởi công tháng 6/2025. Dự kiến sẽ bắt đầu triển khai thi công vào tháng 7/2026,; (11): 333.661 |  |  | - Dự án khởi công từ tháng 6/2025, tiến độ triển khai dự án chậm. Vốn Ngân sách Nhà nước bao gồm GPMB và hỗ trợ xây dựng công trình. - Theo báo cáo của Tỉnh, 6 tháng đầu năm đã giải ngân 333,661 tỷ đồng từ nguồn vốn năm 2025 chuyển sang 2026. Số vốn chuyển nguồn còn lại 451,346 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung giải ngân hết trong năm 2026. - Báo cáo của Tỉnh chưa có số liệu về nguồn vốn năm 2026 bố trí cho dự án.
20 | Mỹ An - Cao Lãnh | Đồng Tháp | Ban QLDA Mỹ Thuận - Bộ Xây dựng | 14/4/2029 | Tháng 8/2028 | Tháng 8/2028 | 583 | 574 | 98.46% | 1245 | 328 | 237.5 | 19.08% | 72.41% |  | Văn bản số 1732/PMUMT-ĐHDA2 ngày 25/6/2026 của Ban QLDA Mỹ Thuận | - Tiến độ triển khai dự án đáp ứng yêu cầu. - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân của cả nước.
21 | Cao Lãnh - An Hữu
- | Dự án TP 1 | Đồng Tháp | UBND tỉnh Đồng Tháp | Năm 2026 | Tháng 7/2026 (đang thực hiện thủ tục gia hạn đến tháng 12/2026) | tháng 12/2026 | 2100 | 1992 | 94.86% | 831.2 |  | 51.7 | 6.22% |  |  | Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 23/6/2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp | - Tiến độ triển khai dự án chậm, hiện đang thực hiện thủ tục gia hạn. - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân của cả nước (do thời gian qua trong giai đoạn chờ gia tải, hiện đang triển khai dỡ tải).
- | Dự án TP 2 | Đồng Tháp |  |  | Tháng 7/2026 (đang thực hiện thủ tục gia hạn đến tháng 12/2026) | tháng 12/2026 | 2304 | 1844 | 80.03% | 814.51 |  | 59.37 | 7.289% |  |  | Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 23/6/2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp | - Tiến độ triển khai dự án chậm, hiện đang thực hiện thủ tục gia hạn. - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân của cả nước (do thời gian qua trong giai đoạn chờ gia tải, hiện đang triển khai dỡ tải).
22 | TP Hồ Chí Minh - Long Thành | TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai | VEC | Tháng 3/2027 | 2 | Tháng 3/2027 | 2798.38 | 2456.4 | 87.78% | 3522 | 1974 | 1816 | 51.56% | 92% |  |  | Tiến độ thực hiện chậm, giải ngân cơ bản kế hoạch
22 | Chợ Mới - Bắc Kạn | Thái Nguyên | Ban QLDA 2 - Bộ Xây dựng | Tháng 02/2027 | Tháng 02/2027 | Tháng 02/2027 | 1785.3333 | 1339 | 75% | 1490.3 | 534.301 | 528 | 35.43% | 98.82% |  | Báo cáo số 90/BC-BQLDA2 ngày 24/6/2026 của Ban QLDA 2 | - Tiến độ thi công chậm - Tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân cả nước (đáp ứng kế hoạch theo Văn bản số 1030 /BQLDA2-KHTH ngày 24/6/2026 của Ban QLDA 2).
24 | Đường nối sân bay Gia Bình | (3): Hà Nội, Bắc Ninh; (9): 1087; (10): 253; (11): 253; (12): 23.28%; (13): 100%
- | Đường nối sân bay Gia Bình (đoạn qua địa phận thành phố Hà Nội) | (3): Hà Nội; (4): UBND thành phố Hà Nội; (9): 1087; (10): 253; (11): 253; (12): 23.28%; (13): 100% |  |  | Đã lựa chọn Nhà đầu tư nhưng chưa ký hợp đồng
- | Đường nối sân bay Gia Bình (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) | (3): Bắc Ninh; (4): UBND tỉnh Bắc Ninh |  |  | Đã lựa chọn Nhà đầu tư nhưng chưa ký hợp đồng
25 | Chợ Chu - Ngã 3 Trung Sơn | Thái Nguyên, Tuyên Quang | Bộ Xây dựng | Quý III/2026 | Quý III/2026 | Quý III/2026 | 742.7 | 629.75 | 84.79% | 193.16 | 148.9 | 31.68 | 16.4% | 21.28% |  |  | Tiến độ thực hiện và giải ngân chậm so với kế hoạch
23 | TP Hồ Chí Minh - Long Thành | TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai | VEC | Tháng 3/2027 | 18/2/2027 | Tháng 3/2027 | 2798.38 | 2456.4 | 87.78% | 3522 | 1974 | 1816 | 51.56% | 92% |  |  | Tiến độ thực hiện chậm, giải ngân cơ bản kế hoạch
24 | Đường nối sân bay Gia Bình | (3): Hà Nội, Bắc Ninh; (9): 1087; (10): 253; (11): 253; (12): 23.28%; (13): 100%
- | Đường nối sân bay Gia Bình (đoạn qua địa phận thành phố Hà Nội) | (3): Hà Nội; (4): UBND thành phố Hà Nội; (9): 1087; (10): 253; (11): 253; (12): 23.28%; (13): 100% |  |  | Đã lựa chọn Nhà đầu tư nhưng chưa ký hợp đồng
- | Đường nối sân bay Gia Bình (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) | (3): Bắc Ninh; (4): UBND tỉnh Bắc Ninh |  |  | Đã lựa chọn Nhà đầu tư nhưng chưa ký hợp đồng
25 | Chợ Chu - Ngã 3 Trung Sơn | Thái Nguyên, Tuyên Quang | Bộ Xây dựng | Quý III/2026 | Quý III/2026 | Quý III/2026 | 742.7 | 629.75 | 84.79% | 193.16 | 148.9 | 34.76 | 18% | 23.34% |  |  | Tiến độ thực hiện và giải ngân chậm so với kế hoạch
26 | Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận | Cà Mau, An Giang | Bộ Xây dựng | 31/12/2025 | 31/12/2026 | 31/12/2026 | 2071.33 | 1824.42 | 88.08% | 990.27 | 215.5 | 165.46 | 16.71% | 76.78% |  |  | Dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 nhưng tiến độ chậm do thiếu hụt vật liệu xây dựng và công tác GPMB
27 | Chơn Thành - Đức Hòa | TPHCM, Tây Ninh | Ban QLDA đường Hồ Chí Minh - Bộ Xây dựng | Hoàn thành năm 2026 | 30/6/2026 | 30/12/2026 (Ban QLDA đã có văn bản đề nghị gia hạn tiến độ) | 1617 | 1560.2 | 96.49% | 190 | 98.75 | 29 | 15.26% | 29.37% |  | Báo cáo số 1578/BC-BĐHDA ngày 15/6/2026 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh | - Tiến độ thi công chậm, hiện đang gia hạn. - Tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với tỷ lệ bình quân cả nước
II | Cảng HKQT
1 | Cảng hàng không quốc tế Long Thành | (3): Đồng Nai; (13): 0%
- | Dự án TP 2 |  | VATM | Năm 2026 | Năm 2026 | Năm 2026 |  |  | 99% | 902 | 902 | 902 | 68.33% | 100% |  |  | Đáp ứng kế hoạch
- | Dự án TP 3 |  | ACV | Năm 2026 | Năm 2026 | Năm 2026 |  |  | 77% | 67069 | 67069 | 67069 | 77.67% | 100% |  |  | Đáp ứng kế hoạch
2 | Nâng cấp, mở rộng CHK Cà Mau | Hà Nội |  | Năm 2026 | Năm 2026 | Năm 2026 |  |  |  | 663 | 663 | 663 | 28.8% | 100% |  |  | Đáp ứng kế hoạch
III | Các dự án đường sắt
1 | Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam | (3): Các tỉnh, thành phố; (4): Bộ Xây dựng; (5): Năm 2035; (9): 56800; (11): 611; (12): 1.076% |  |  | Công tác chuẩn bị đầu tư chậm so với kế hoạch
2 | Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng | (3): Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng; (4): Bộ Xây dựng; (5): Năm 2030; (9): 44300; (11): 506; (12): 1.142% |  |  | Công tác chuẩn bị đầu tư chậm so với kế hoạch
III | Tổng vốn giao năm 2026 | (3): #REF!
IV | Tổng giá trị giải ngân | (3): #REF!
IV | Tỉ lệ giải ngân trung bình trung cả nước năm 2026 | (3): 24.2%
V | Số dự án giải ngân dưới trung bình | (3): 19